## Sheet1
id | Program | Brand | milestone | start | end | completion | dependencies | cost value
1 | Just Do It | Just Do It - Early |  | 2023-08-01 | 2023-08-16 | 50 |  | 300000
2 | Just Do It | Just Do It - Sometimes |  | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 75 |  | 1499910
3 | Just Do It | Just Do It - Never |  | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 80 | 1 | 2500000
4 | Just Do It | Just Do It - Always | true | 2023-08-13 | 2023-08-23 | 100 | 3 | 500000
5 | Think Different | Think Different - Sometimes |  | 2023-08-07 | 2023-08-15 | 35 |  | 23079
6 | Think Different | Think Different - Often |  | 2023-08-12 | 2023-08-16 | 100 |  | 115079
7 | Think Different | Think Different - Never |  | 2023-08-13 | 2023-08-22 | 40 | 6 | 149986
8 | Think Different | Think Different - Always | true | 2023-08-22 | 2023-09-12 | 25 | 7 | 135000
9 | Open Your World | Open Your World - Explore |  | 2023-08-09 | 2023-08-19 | 15 |  | 1499910
10 | Open Your World | Open Your World - Never Hesitate |  | 2023-08-15 | 2023-09-21 | 40 |  | 190252
11 | Open Your World | Open Your World - Dummy |  | 2023-08-15 | 2023-09-05 | 50 |  | 100000
12 | Open Your World | Open Your World - Again Dummy |  | 2023-08-20 | 2023-09-03 | 15 | 11 | 2000000
13 | Open Your World | Open Your World - Better Always |  | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 20 |  | 100600
14 | Open Your World | Open Your World - Visit New Places | true | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0 | 13 | 100000
15 | Take the Risk | Take the Risk - Always |  | 2023-09-05 | 2023-09-20 | 0 |  | 299545
16 | Take the Risk | Take the Risk - Never |  | 2023-09-01 | 2023-09-17 | 15 | 15 | 545987
17 | Take the Risk | Take the Risk - Sometimes |  | 2023-09-15 | 2023-09-27 | 0 | 16 | 101023
18 | Take the Risk | Take the Risk - Often | true | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 75 |  | 1056009

## Sheet2
aa